## PIANO_DEI_COSTI
GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE TABELLA SINOTTICA OPERE IN CORSO AGGIORNATA AL 31 MARZO 2025
CUP	DESCRIZIONE CLP	CODICE LOCALE PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	PIANO DEI COSTI	IMPORTO REALIZZATO	IMPORTO DA REALIZZARE
C31B16000470002	ASST OVEST MILANESE - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2*VIA CANDIANI 2*RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO 3	MWBDAP#212801	€ 4.000.000,00	2019	€ 902.039,21
				2020	€ 2.160.444,66
				2021	€ 458.012,36
				2022	€ 131.200,83
				2023	€ 98.082,91
				2024	€ 38.869,09
				2025	€ 0,00	€ 211.350,94
				TOTALI	€ 3.788.649,06	€ 211.350,94
C61B17000110003	OSPEDALE DI MAGENTA - VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*INTERVENTI MIRATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE AREA CHIRURGICA	MWBDAP#213024	€ 12.805.000,00	2017	€ 1.200,00
				2018	€ 375.245,54
				2019	€ 272.205,34
				2020	€ 2.418.073,19
				2021	€ 8.220.785,40
				2022	€ 690.360,98
				2023	€ 823.626,41
				2025	€ 0.00	€ 3.503,14
				TOTALI	€ 12.801.496,86	€ 3.503,14
C68I18000200002	OSPEDALE DI MAGENTA - MONOBLOCCO ALA A E ALA B - CARDIOLOGIA, EMODINAMICA E ELETTROFISIOLOGIA*VIA AL DONATORE DI SANGUE N. 50*TRASFERIMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL REPARTO NELLA NUOVA SEDE AL PIANO 1° DEL MONOBLOCCO ALA A E ALA B	MWBDAP#380489	€ 1.870.000,00	2020	€ 11.984,80
				2021	€ 123.624,63
				2022	€ 437.980,00
				2023	€ 169.549,97
				2024	€ 648.758,90
				2025	€ 336.033,95	€ 142.067,75
				TOTALI	€ 1.727.932,25	€ 142.067,75
C66G19000170002	P.O. DI MAGENTA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALA A COMPARTIMENTAZIONE SCALE DI USCITA E SICUREZZA, IMPIANTI LUCE DI EMERGENZA E RILEVAZIONE - VASCA RISERVA ANTINCENDIO E GRUPPO MOTOPOMPE*VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	MWBDAP#380505	€ 930.000,00	2018	€ 44.408,00
				2019	€ 12.793,59
				2020	€ 44.859,91
				2024	€ 180.903,91
				2025	€ 0.00	€ 647.034,59
				TOTALI	€ 282.965,41	€ 647.034,59
C66G18000680002	IMMOBILI AFFERENTI AL PRESIDIO DI MAGENTA / CPS-CRT*VIA FORNAROLI 67*ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	MWBDAP#381067	€ 570.000,00	2020	€ 72.996,81
				2022	€ 317.394,71
				2023	€ 142.579,34
				2024	€ 26.509,45
				2025	€ 0.00	€ 10.519,69
				TOTALI	€ 559.480,31	€ 10.519,69
C66G19000010002	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MAGENTA - CORPO F*VIA AL DONATORE DI SANGUE N. 50*PRESIDIO OSPEDALIERO DI MAGENTA - ADEGUAMENTO CORPO F ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO	MWBDAP#381077	€ 900.000,00	2019	€ 15.205,64
				2020	€ 35.479,86
				2021	€ 327.242,78
				2022	€ 167.427,20
				2023	€ 337.983,29
				2025	€ 0.00	€ 16.661,23
				TOTALI	€ 883.338,77	€ 16.661,23
C66G19000180002	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MAGENTA - MONOBLOCCO ALA A E CORPO F*VIA AL DONATORE DI SANGUE N. 50*COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI CORPO A MONOBLOCCO - REALIZZAZIONE NUOVO ANELLO ANTINCENDIO - RICOLLOCAMENTO REPARTO DIALISI C/O CORPO F MONOBLOCCO	MWBDAP#381213	€ 2.700.000,00	2022	€ 180.409,20
				2023	€ 905.755,27
				2024	€ 1.521.861,44
				2025	€ 23.989,49	€ 67.984,60
				TOTALI	€ 2.632.015,40	€ 67.984,60
C89J18000360002	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CUGGIONO*VIA BADI N. 4 - REALIZZAZIONE POT	MWBDAP#381221	€ 1.100.000,00	2018	€ 44.333,57
				2019	€ 12.083,20
				2020	€ 1.890,00
				2021	€ 606.612,29
				2022	€ 181.743,50
				2025	€ 0.00	€ 253.337,44
				TOTALI	€ 846.662,56	€ 253.337,44
C65F18000260002	OSPEDALE DI MAGENTA - CORPO F*VIA AL DONATORE DI SANGUE N. 50*COMPLETAMENTO INTERVENTI STRUTTURALI ADEGUAMENTO ANTISISMICO PIANI 2° E 3°	MWBDAP#420108	€ 650.000,00	2019	€ 163.765,33
				2020	€ 615,16
				2021	€ 24.995,36
				2025	€ 0.00	€ 460.624,15
				TOTALI	€ 189.375,85	€ 460.624,15
C89J21025570002	COMUNITA' PROTETTE CENTRO PSICO SOCIALE CENTRO DIURNO EX O.P. CERLETTI - PARABIAGO*VIA COLLEGIO*ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI EDIFICI SEDE DI COMUNITA' PROTETTE - C.P.S. - C.D.	MWBDAP#436115	€ 800.000,00	2023	€ 48.959,60
				2024	€ 508.815,44
				2025	€ 72.273,83	€ 169.951,13
				TOTALI	€ 630.048,87	€ 169.951,13
C44E18000270002	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI ABBIATEGRASSO*PIAZZA MUSSI 1*DEMOLIZIONE ALI MONOBLOCCO	MWBDAP#521680	€ 3.503.426,41	2018	€ 40.668,94
				2023	€ 725.453,21
				2024	€ 1.558.487,28
				2025	€ 878.153,09	€ 300.663,89
				TOTALI	€ 3.202.762,52	€ 300.663,89
C68I22000840002	OSPEDALE DI MAGENTA - CORPO F*VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SISMICO DEL PIANO SECONDO DEL CORPO F DELL'OSPEDALE DI MAGENTA PER TRASFERIMENTO LABORATORI.	MWBDAP#546519	€ 1.500.000,00	2025	€ 100.614,09	€ 1.399.385,91
				TOTALI	€ 100.614,09	€ 1.399.385,91
C82C22000270002	OSPEDALE DI LEGNANO - SEDE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II - LEGNANO OSPEDALE DI MAGENTA - SEDE DI VIA AL DONATORE DI SANGUE - MAGENTA OSPEDALE DI CUGGIONO - SEDE DI VIA BADI - CUGGIONO*VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II SNC*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALL	MWBDAP#568401	€ 1.046.400,00	2023	€ 173.734,22
				2024	€ 691.969,92
				2025	€ 180.695,86	€ 0.00
				TOTALI	€ 1.046.400,00	€ 0,00
C88I20000200002	OSPEDALE DI CUGGIONO - VIA BADI N. 4*VIA BADI N. 4*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INCREMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO E REALIZZAZIONE NUOVO ANELLO ANTINCENDIO	MWBDAP#632966	€ 2.500.000,00	2022	€ 9.516,00
				2024	€ 113.057,23
				2025	€ 0.00	€ 2.377.426,77
				TOTALI	€ 122.573,23	€ 2.377.426,77
C32C22000210002	OSPEDALE DI LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI N. 2 E SEDE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II OSPEDALE DI CUGGIONO - OSPEDALE DI MAGENTA - OSPEDALE DI ABBIATEGRASSO SEDI TERRITORIALI AFFERENTI LE STRUTTURE OSPEDALIERE*VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II*MANUTENZIONE STRA	MWBDAP#700117	€ 919.868,00	2022	€ 720.631,60
				2024	€ 137.984,64
				2023	€ 35.944,01
				2025	€ 19.935,58	€ 5.372,17
				TOTALI	€ 914.495,83	€ 5.372,17