## FINANZIAMENTI
UOC TECNICO PATRIMONIALE
INFORMAZIONI IN FORMA TABELLARE RELATIVE AI TEMPI ED AGLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO O COMPLETATE AI SENSI ART.38 COMMA 1 DLGS 33/2013 - AGGIORNATO AL 30 APRILE 2021
CUP	DESCRIZIONE CUP	FONTE	IMPORTO FINANZIAMENTO	PROVINCIA	COMUNE	ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	Piano dei Costi				% realizzazione
					Anno	Importo Realizzato	Importo da realizzare	Economie
C31B16000470002	ASST OVEST MILANESE - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2*VIA CANDIANI 2*RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO 3	Regione	4.000.000,00	MILANO	LEGNANO	DGR X/1017 del 5.12.2013 e DGR X/5509 del 2.08.2016	2021	3.328.932,60	671.067,40		83,84
C34E17000940005	ASST OVEST MILANESE - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO N. 1 DEL VECCHIO OSPEDALE DI LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2 - 20025 LEGNANO	Comune	943.000,00	MILANO	LEGNANO	Delibera ATS Città Metropolitana di Milano n. 1048 del 19.09.2016	2021	918.414,13	24.585,87	24.585,87	100,00
C61B17000110003	OSPEDALE DI MAGENTA - VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*INTERVENTI MIRATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE AREA CHIRURGICA (BLOCCO OPE	Regione	12.805.000,00	MILANO	MAGENTA	DGR X/5510 del 2.08.2016	2021	4.343.742,20	8.461.257,80		33,92
C61B17000040002	OSPEDALE DI MAGENTA AMPLIAMENTO CORPO "F"*VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CORPO F E MESSA A NORMA E SICUREZZA PER REALIZZAZIONE	Regione	3.600.000,00	MILANO	MAGENTA	DGR X/2111 del 11.07.2014 e Decreto Regionale 9193 del 7.10.2014	2021	3.600.000,00	0,00		100,00
C66G18000120002	OSPEDALE DI MAGENTA EDIFICIO P (NES) LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO*VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, MEC	Regione	600.000,00	MILANO	MAGENTA	D.G.R. X/7767 del 17/01/2018 e successivamente Determinazione 2382 22.11.2019	2021	522.026,93	77.973,07		87,00
C65F18000090002	OSPEDALE G. FORNAROLI DI MAGENTA*VIA ALDONATORE DI SANGUE, 50*INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO, RIMOZIONE TUBAZIONI DISMESSE E RIPRISTINO COIBENTAZIONI	Regione	400.936,02	MILANO	MAGENTA	DGR X/6548 del 4.05.2017	2021	400.936,02	0,00		100,00
C68I18000200002	OSPEDALE DI MAGENTA - MONOBLOCCO ALA A E ALA B - CARDIOLOGIA, EMODINAMICA E ELETTROFISIOLOGIA*VIA AL DONATORE DI SANGUE N. 50*TRASFERIMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL REPARTO NELLA NUOVA SEDE AL PIANO 1° DEL MONOBLOCCO ALA A E ALA B	Regione	1.870.000,00	MILANO	MAGENTA	DGR 11/770 del 12.11.2018	2021	67.614,06	1.802.385,94		3,62
C66G19000170002	P.O. DI MAGENTA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALA A COMPARTIMENTAZIONE SCALE DI USCITA E SICUREZZA, IMPIANTI LUCE DI EMERGENZA E RILEVAZIONE - VASCA RISERVA ANTINCENDIO E GRUPPO MOTOPOMPE*VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	Regione	930.000,00	MILANO	MILANO	DGR X/6548/17 allegato 2	2021	0,00	930.000,00		0,00
C66G18000680002	IMMOBILI AFFERENTI AL PRESIDIO DI MAGENTA / CPS-CRT*VIA FORNAROLI 67*ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	Regione	570.000,00	MILANO	MAGENTA	DGR X/7767 del 17.01.2018	2021	154.956,97	415.043,03		27,19
C66G19000010002	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MAGENTA - CORPO F*VIA AL DONATORE DI SANGUE N. 50*PRESIDIO OSPEDALIERO DI MAGENTA - ADEGUAMENTO CORPO F ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO	Regione	542.971,02	MILANO	MAGENTA	DGR - X/5723 del 20..04.20218	2021	0,00	542.971,02		0,00
C66G19000180002	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MAGENTA - MONOBLOCCO ALA A E CORPO F*VIA AL DONATORE DI SANGUE N. 50*COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI CORPO A MONOBLOCCO - REALIZZAZIONE NUOVO ANELLO ANTINCENDIO - RICOLLOCAMENTO REPARTO DIALISI C/O CORPO F MONOBLOCCO	Regione	2.700.000,00	MILANO	MAGENTA	DGR XI/2468 del 18.11.2019	2021	0,00	2.700.000,00		0,00
C89J18000360002	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CUGGIONO*VIA BADI N. 4*OSPEDALE DI CUGGIONO - REALIZZAZIONE POT	Regione	1.100.000,00	MILANO	CUGGIONO	DGR X/7676 del 17.01.2018	2021	0,00	1.100.000,00		0,00
TOTALI			30.061.907,04					13.336.622,91		STATO AVANZAMENTO FINANZIARIO	44,36